## Sheet1
Sprint | Beschreibung |  |  | Valid: | Used: | Storypoints
Eval | 10.11.2014 - | 2015-01-19
#9 | DB |  | Ob eine DB sinnvoll wäre | - | - | 24
#10 | DBC |  | Einstufung der Schwierigkeit(Verbindung mit der DB) und Realisierungsversuche | - | - | 24
#3 | GUI-Layout |  | Welche Sprache? Welche Entwicklungsumgebung? | + | + | 9
#1 | SC-Verbindung |  | Server-Client Verbindung Versuche | + | + | 6
#12 | Logo/Iconentwurf |  | Photoshop | + | + | 12
#1 | 2015-01-20 | 2015-02-20
#5 | GUI Grundgerüst |  | In Java per NetBeans DIE | + | - | 24
#6 | Entwicklung einer A. |  | C++ | + | - | 18
#17 | Verschlüsselung d. Übertragung |  | Mittels SSH werden die Zugriffe für externe Verschlüsselt | + | + | 10
#1 | SC-Verbindung |  | Komplett umgesetzt, velief weiterhin ohne Probleme | + | + | 15
#3 | Java-GUILayout |  | Erste GUI-Implementierung | + | - | 8
Am Anfang von Sprint #1 wurde das Team um 2 Mitglieder dezimiert, welches die Arbeitsaufteilung auf den Kopf gestellt hat.
Weiters wurde erst nach dem ersten Sprint gesehen, dass es Merge-Konflikte geben wird. Also waren hier schon
#3 & 5 unnötig. Später wird sich auch rausstellen, dass #6 unbrauchbar ist. (=> C#)
#2 | 2015-02-23 | 2015-03-27
#2 | Protokollierung |  | Realisierung des Panels, wo die Aktionen des Codes gesehen werden können | + | + | 8
#4 | GUI in VisualStudios |  | Realisierung einer komplett anderen Graphischen Oberfläche, mittels der CFX (Merge-Konflikte) | + | + | 24
#7 | .ico Converter |  | Das in Photoshop erstellte Icon als .ico konvertieren | + | + | 4
#11 | Direct Command |  | Impelmentierung einer Schnittstelle zum Interaktieren mit dem Remote Device über Befehlseingabe | + | + | 12
#22 | GUI-Anpassungen |  | In VisualStudios | + | + | 6
#3 | 2015-05-18 | 2015-06-15
#13 | tcpdump service entwicken für systemd Umgebung |  | Damit Tcpdump am remote System stabil läuft haben wir einen Service entwickelt, dieser lässt sich starten und stoppen | + | + | 13
#14 | nmap Form |  | Disignen einer Form für die eingabe des zu scannenden Hosts | + | + | 6
#16 | nmap integrireieren |  | die Nmap form implementieren | + | + | 8
#18 | Document Viewer |  | Eine Form mit der es möglich ist ein plain Document, welches am remote System liegt, auszulesen | + | + | 8
#19 | Konfigurationen Importieren und Exportieren |  | Verbindungsspezifische Daten in eine .conf Datei Auslagern. | + | + | 6
#20 | tcpdump remote ansprechen |  | Tcpdump daten starten stoppen und dessen Daten auswerten | + | + | 8
#21 | tcpdump herunterladen |  | den von tcp gedumpten log auswerten und zur Archivierung herunterladen | + | + | 8
261